## Planning
BAUZEITPLAN: ZELL | MÄRZ | [27 empty] | APRIL | [29 empty] | MAI | [30 empty] | JUNI | [29 empty] | JULI | [30 empty] | AUGUST | [30 empty] | SEPTEMBER | [29 empty] | OKTOBER | [30 empty] | NOVEMBER | [29 empty] | DEZEMBER
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 10 | [6 empty] | 11 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 13 | [6 empty] | 14 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 16 | [6 empty] | 17 | [6 empty] | 18 | [6 empty] | 19 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 21 | [6 empty] | 22 | [6 empty] | 23 | [6 empty] | 24 | [6 empty] | 25 | [6 empty] | 26 | [6 empty] | 27 | [6 empty] | 28 | [6 empty] | 29 | [6 empty] | 30 | [6 empty] | 31 | [6 empty] | 32 | [6 empty] | 33 | [6 empty] | 34 | [6 empty] | 35 | [6 empty] | 36 | [6 empty] | 37 | [6 empty] | 38 | [6 empty] | 39 | [6 empty] | 40 | [6 empty] | 41 | [6 empty] | 42 | [6 empty] | 43 | [6 empty] | 44 | [6 empty] | 45 | [6 empty] | 46 | [6 empty] | 47 | [6 empty] | 48 | [6 empty] | 49 | [6 empty] | 50 | [6 empty] | 51 | [6 empty] | 52 | [6 empty] | 1
Bautruppe 1 (POP/DP Nr.) | Z1/92 | Z1/92 | Z1/92 | Z1/92 | Z1/92 |  |  | Z1/92 | Z1/92 | Z1/92 | Z1/51 | Z1/51 |  |  | Z1/91 | Z1/91 | Z1/91 | Z1/91 | Z1/91 |  |  | Z1/91 | Z1/90 | Z1/90 | Z1/90 |  |  |  |  | Z1/90 | Z1/90 | Z1/76 | Z1/76 |  |  | Z1/76 |  | Z1/76 | Z1/76 | Z1/75 |  |  | Z1/75 | Z1/75 | Z1/75 | Z1/93 | Z1/93 |  |  | Z1/93 | Z1/82 | Z1/82 | Z1/82 | Z1/82 |  |  | Z1/82 | Z1/81 |  | Z1/81 | Z1/81 |  |  | Z1/81 | Z1/80 | Z1/80 |  | Z1/80 |  |  | Z1/83 | Z1/83 | Z1/83 | Z1/83 | Z1/84 |  |  |  | Z1/84 | Z1/84 | Z1/84 | Z1/84 |  |  | Z1/87 | Z1/87 | Z1/87 |  | Z1/87 |  |  | Z1/87 | Z1/94 | Z1/94 | Z1/94 | Z1/94 |  |  | Z1/94 | Z1/88 | Z1/88 | Z1/88 | Z1/88 |  |  | Z1/88 | Z1/88 | Z1/89 | Z1/89 | Z1/89 |  |  | Z1/89 | Z1/89 | Z1/85 | Z1/85 | Z1/85 |  |  | Z1/86 | Z1/86 | Z1/86 | Z2/24 | Z2/24 |  |  | Z2/24 | Z2/24 | Z2/24 | Z2/24 | Z2/24 |  |  | Z2/23 | Z2/23 | Z2/23 | Z2/23 | Z2/23 |  |  | Z2/22 | Z2/22 | Z2/22 | Z2/22 | Z2/22 |  |  | Z2/22 | Z2/22 | Z2/21 | Z2/21 | Z2/21 |  |  | Z2/21 | Z2/21 | Z2/21 | Z2/21 | Z1/06 |  |  | Z1/06 | Z1/06 | Z1/06 | Z1/06 | Z1/06 |  |  | Z1/05 | Z1/05 | Z1/05 | Z1/05 | Z1/05 |  |  | Z1/05 | Z1/05 | Z1/01 | Z1/01 | Z1/01 |  |  | Z1/01 | Z1/01 | Z1/01 | Z1/01 | Z2/09 |  |  | Z2/09 | Z2/07 | Z2/07 | Z2/07 | Z2/07 |  |  | Z2/03 | Z2/03 | Z2/10 | Z2/10 | Z2/10 |  |  | Z2/08 | Z2/08 | Z2/15 | Z2/16 | Z2/16 |  |  | Z2/16 | Z2/18 | Z2/18 |  | Z2/18 |  |  | Z2/18 | Z2/17 | Z2/17 | Z2/17 | Z2/20 |  |  | Z2/20 | Z2/20 | Z2/20 | Z2/33 | Z2/33 |  |  | Z2/32 | Z2/32 | Z1/47 | Z1/47 | Z1/47 |  |  | Z1/46 | Z1/46 | Z1/46 | Z1/46 |  |  |  | Z1/38 | Z1/38 | Z1/38 | Z1/39 | Z1/39 |  |  | Z1/39 | Z1/40 | Z1/40 | Z1/21 | Z1/21 |  |  | Z1/21
Bautruppe 2 (POP/DP Nr.) | [70 empty] | Z1/03 | Z1/03 | Z1/03 | Z1/03 | Z1/03 |  |  |  | Z1/03 | Z1/03 | Z1/03 | Z1/04 |  |  | Z1/04 | Z1/04 | Z1/04 |  | Z1/02 |  |  | Z1/02 | Z1/02 | Z1/02 | Z1/02 | Z1/02 |  |  | Z1/24 | Z1/24 | Z1/25 | Z1/25 | Z1/25 |  |  | Z2/13 | Z2/13 | Z2/12 | Z2/12 | Z2/12 |  |  | Z2/12 | Z2/05 | Z2/05 | Z2/05 | Z2/05 |  |  | Z2/04 | Z2/04 | Z2/04 | Z1/52 | Z1/52 |  |  | Z1/52 | Z1/52 | Z1/52 | Z1/52 | Z1/58 |  |  | Z1/59 | Z1/61 | Z1/62 | Z1/62 | Z1/63 |  |  | Z1/63 | Z1/63 | Z1/63 | Z1/63 | Z1/63 |  |  | Z1/63 | Z1/64 | Z1/64 | Z1/65 | Z1/65 |  |  | Z1/66 | Z1/66 | Z1/66 | Z1/66 | Z1/66 |  |  | Z1/66 | Z1/66 | Z1/66 | Z1/66 | Z1/66 |  |  | Z1/68 | Z1/68 | Z1/69 | Z1/69 | Z1/70 |  |  | Z1/70 | Z1/71 | Z1/71 | Z1/71 | Z1/71 |  |  | Z1/71 | Z1/71 | Z1/72 | Z1/72 | Z1/72 |  |  | Z1/74 | Z1/74 | Z1/74 | Z1/73 | Z1/73 |  |  | Z1/73 | Z1/43 | Z1/43 | Z1/43 | Z1/43 |  |  | Z1/43 | Z1/43 | Z1/43 | Z1/43 | Z1/23 |  |  | Z1/23 | Z1/23 | Z1/23 |  | Z1/23 |  |  | Z1/23
Bautruppe 3 (POP/DP Nr.) | [112 empty] | Z1/57 | Z1/57 | Z1/57 | Z1/57 | Z1/57 |  |  | Z1/57 | Z1/57 | Z1/57 | Z1/57 | Z1/57 |  |  | Z1/55 | Z1/55 | Z1/55 | Z1/55 | Z1/55 |  |  | Z1/55 | Z1/53 | Z1/53 | Z1/53 | Z1/53 |  |  | Z1/53 | Z1/53 | Z1/54 | Z1/54 | Z1/54 |  |  | Z1/50 | Z1/50 | Z1/50 | Z1/49 | Z1/49 |  |  | Z1/49 | Z1/49 | Z1/49 | Z1/49 | Z1/42 |  |  | Z1/42 | Z1/44 | Z1/44 | Z1/44 | Z1/41 |  |  | Z1/41 | Z1/41 | Z1/36 | Z1/36 | Z1/36 |  |  | Z1/37 | Z1/37 | Z1/37 | Z1/19 | Z1/19 |  |  | Z1/19 | Z1/20 | Z1/20 | Z1/20 | Z1/26 |  |  | Z1/26 | Z1/26 | Z1/26 | Z1/30 | Z1/30 |  |  | Z1/30 | Z1/48 | Z1/48 | Z1/48 | Z1/48 |  |  | Z1/48 | Z1/48
Blowing Test (1 Team) (POP Nr./DP Nr.)
Asfalttruppe (POP Nr./DP Nr.) | [9 empty] | Z1/92 | Z1/92 |  |  |  | Z1/51 | Z1/51 | [5 empty] | Z1/91 | Z1/91 | Z1/91 | [6 empty] | Z1/90 | [13 empty] | Z1/75 | Z1/75 |  |  |  | Z1/93 | Z1/93 | [29 empty] | Z1/03 | Z1/03 |  |  |  |  | Z1/04 |  |  |  |  | Z1/87 | Z1/87 | Z1/87 | Z1/87 | Z1/02 |  |  | Z1/94 |  |  |  | Z1/25 |  |  | Z1/25 | Z1/88 | [6 empty] | Z1/89 |  |  | Z1/85 |  |  |  |  | Z1/86 | Z1/86 | Z1/86 |  |  | Z1/57 | Z1/57 |  |  | Z2/24 |  |  | Z2/24 | Z1/59 | Z1/61 |  | Z2/23 |  |  | Z2/23 | Z2/23 |  |  | Z1/54 |  |  | Z1/54 | Z2/22 | Z2/22 | [7 empty] | Z2/21 | Z2/21 |  |  | Z2/21 | Z1/42 |  | Z1/44 |  |  |  |  | Z1/41 | Z1/41 |  | Z1/36 |  |  | Z1/36 | Z1/05 | Z1/37 | [5 empty] | Z1/71 | Z1/71 | Z1/71 | Z1/72 |  |  | Z1/72 |  | Z1/74 | Z1/74 |  |  |  | Z1/73 | Z1/73 | Z2/03 |  | Z2/10 |  |  |  | Z1/48 | Z1/48 | Z2/15 |  |  |  | Z2/16 | [6 empty] | Z2/18 | Z2/18 |  | Z2/17 | [5 empty] | Z2/20 |  | Z2/33 |  |  |  | Z2/32 |  |  | Z1/47 | [5 empty] | Z1/46 | [5 empty] | Z1/38 |  |  |  |  | Z1/39 |  | Z1/40 |  |  |  |  | Z1/21
| Z2/35 | Z2/35 | Z2/35 | Z2/35 | Z2/35 |  |  | Z2/34 | Z2/34 | Z2/34 | Z2/34 | Z2/34 |  |  | Z2/33 | Z2/33 | Z2/33 | Z2/33 | Z2/01 |  |  | Z2/01 | Z2/02 | Z2/02 | Z2/03 |  |  |  |  | Z2/03 | Z2/14 | Z2/14 | Z2/14 |  |  | Z2/11 |  | Z2/11 | Z2/11 | Z2/11 |  |  | Z2/13 | Z2/13 | Z1/58 | Z1/58 | Z1/59 |  |  | Z1/59 | Z1/60 | Z1/60 | Z1/64 | Z1/64 |  |  | Z1/65 | Z1/65 |  | Z1/66 | Z1/66 |  |  | Z1/56 | Z1/56 | [48 empty] | Z2/12 | Z2/12 |  | Z2/05 |  |  | Z2/05 | Z2/05 | Z2/04 | Z2/04 | [6 empty] | Z1/52 | Z1/52 |  |  | Z1/58 | Z1/55 | Z1/55 | [6 empty] | Z1/53 | Z1/53 | Z1/53 |  |  | Z1/63 | Z1/63 | Z1/63 |  | Z1/65 | [6 empty] | Z1/49 |  |  | Z1/49 | Z1/49 |  |  | Z1/66 |  |  | Z1/66 | Z1/66 | Z1/66 | Z1/66 | Z1/66 |  |  | Z1/66 | [6 empty] | Z1/19 | Z1/19 |  | Z1/01 | Z1/20 |  |  |  | Z2/09 | Z1/26 |  | Z2/07 |  |  |  | Z1/30 | [6 empty] | Z2/08 |  | Z1/43 | Z1/43 | [9 empty] | Z1/23
Local Backbone LBB
Backhaule BH
House Conections (H.C.) - Abhängig von Vertäge und Bauzeit
Feeder Fiber blowing
DP installed by Ezentis/Missing trenches (LBB,BOKG,BH,F,D)
DP installed by Ezentis/Temporary asphalt
BOKG